Objetivo:

El objetivo de este proyecto es obtener datos de personas que entran y salen de salas para monitorear la afluencia y el uso de las salas que puede haber:

📅 Línea de Tiempo del Proyecto: Sistema Avanzado de Control de Aforo IA

Duración Total: Aprox. 6 Meses (Finales Nov 2025 - Finales Mayo 2026)

Hardware a adquirir: 6x Logitech C920, 6x Raspberry Pi 5 (Hito crítico en Fase 3).

FASE 1: El "Cerebro" - Desarrollo del Core IA y Lógica Local (PC)

Objetivo: Tener el motor de detección funcionando perfectamente en un entorno controlado (PC de desarrollo) antes de pasarlo a hardware ligero.

Sprint 1.1: Fundamentos del Motor IA (Aprox. 4 Semanas)

Fechas estimadas: 23/11/2025 - 20/12/2025

- Configuración del Entorno: Setup de YOLOv8 y librerías necesarias en Windows.

- Integración de Detección Básica: Lograr que el sistema detecte "personas".

- Implementación del Rastreo (Tracking): Asignación de IDs únicos. Evitar que una persona parpadee y cambie de ID.

- Lógica de Cruce de Línea: Desarrollo matemático de la línea virtual y detección de vectores de cruce (Entrada/Salida).

- 🛑 HITO 1 (Antes de Navidad): El sistema cuenta correctamente entradas y salidas en videos de prueba grabados.

(Descanso Navideño / Margen de buffer)

Sprint 1.2: Refinamiento y Lógica Avanzada (Aprox. 4 Semanas)

Fechas estimadas: 07/01/2026 - 30/01/2026

- Filtro Crítico Frente/Espalda: Entrenar o ajustar el modelo para distinguir la orientación de la persona (crucial según tus requisitos).

- Desarrollo de "Dentro Calc": Implementar la lógica de Aforo en tiempo real.

- Herramientas Visuales: Desarrollo de la interfaz para dibujar la línea de cruce, ROI (Zonas de interés) y calibración 3D básica.

- 🛑 HITO 2 (Fin de Fase 1): El núcleo del software funciona estable en PC Windows con todas las lógicas de detección activas.

FASE 2: La Aplicación y los Datos (Software de Escritorio)

Objetivo: Convertir el motor IA en una aplicación utilizable con gestión de datos.

Sprint 2.1: Interfaz y Gestión de Datos Local (Aprox. 3 Semanas)

Fechas estimadas: 02/02/2026 - 20/02/2026

- Panel de Corrección Manual: Crear la interfaz para "recalibrar" el aforo manualmente.

- Módulo Excel: Programar la escritura automática de eventos (timestamp, tipo, aforo) en .xlsx.

- Generador de Gráficos: Crear el script que lee el Excel al cerrar y genera la imagen resumen.

- Pruebas de estrés local: Dejar el sistema corriendo 24h en PC para buscar fugas de memoria o cuelgues.

- 🛑 HITO 3: Aplicación de escritorio completa funcional (versión Windows).

FASE 3: Hardware y Portabilidad (El Cuerpo Físico)

Objetivo: Mover el cerebro del PC potente a la Raspberry Pi 5. Esta fase es crítica por el rendimiento.

Sprint 3.1: Adquisición y Configuración de Hardware (Aprox. 2 Semanas)

Fechas estimadas: 23/02/2026 - 06/03/2026

- 📦 HITO DE COMPRA (Crítico): Pedir las 6 Cámaras C920 y las 6 Raspberry Pi 5. ¡Hacer esto pronto por si hay rotura de stock!

- Setup de RPi OS: Configuración del sistema operativo base en las Pi.

- Portabilidad del Código: Migrar el código de Windows a Linux (ARM). Instalar dependencias en la RPi.

Sprint 3.2: Optimización en Raspberry Pi 5 (Aprox. 3 Semanas)

Fechas estimadas: 09/03/2026 - 28/03/2026

- Optimización de IA: Adaptar YOLOv8 para que corra fluido en la RPi 5 (posible uso de modelos NANO o cuantización). El objetivo son FPS estables.

- Scripts de Automatización: Crear servicios para que el programa arranque solo al encender la Pi.

- Configuración WiFi: Scripts para reconexión automática a la red de Elisava.

- Prueba Unitaria de Hardware: 1 Raspberry Pi + 1 Cámara funcionando autónomamente durante varios días.

- 🛑 HITO 4 (Fin de Fase 3): Prototipo de hardware unitario (1 RPi + Cámara) totalmente funcional y autónomo.

FASE 4: El Ecosistema (Servidor y Red)

Objetivo: Que las Raspberries no trabajen solas, sino que envíen datos a un cerebro central.

Sprint 4.1: Desarrollo del Backend/Servidor (Aprox. 3 Semanas)

Fechas estimadas: 30/03/2026 - 17/04/2026

- (Esto se puede solapar ligeramente con la fase anterior si hay equipo suficiente).

- Setup del Servidor (Elisava): Configurar base de datos y entorno en el servidor destino.

- Creación de API: Desarrollar los "endpoints" (puntos de conexión) donde las Raspberries enviarán los datos (ej: una petición POST cada vez que alguien cruza).

- Sincronización Cliente-Servidor: Modificar el código de la Raspberry Pi para que, además de guardar en Excel local, envíe los datos a la API del servidor.

- 🛑 HITO 5: Comunicación bidireccional establecida. Una RPi envía datos y el servidor los recibe y guarda.

FASE 5: Despliegue Final y Visualización (La Meta)

Objetivo: Instalación física, escalado a 6 unidades y creación de la web pública.

Sprint 5.1: Escalado y Frontend Web (Aprox. 3 Semanas)

Fechas estimadas: 20/04/2026 - 08/05/2026

- Clonado de Hardware: Replicar la configuración de la primera RPi a las otras 5 unidades.

- Pruebas de Estrés de Red: Conectar las 6 unidades simultáneamente enviando datos al servidor para asegurar que aguanta la carga.

- Desarrollo Frontend (Web Alumnos): Crear la página web sencilla que lee de la base de datos del servidor y muestra el aforo actual en tiempo real con un diseño atractivo.

Sprint 5.2: Instalación Física y Cierre (Aprox. 3 Semanas)

Fechas estimadas: 11/05/2026 - 31/05/2026

- Instalación en Campus: Colocación física de cámaras y Raspberries en sus ubicaciones finales (techos, entradas). Calibración de las líneas y zonas in-situ.

- Semana de Marcha Blanca: El sistema funciona, pero no es público aún. Se monitorean fallos reales (cambios de luz, aglomeraciones imprevistas).

- Ajustes Finales: Últimas correcciones de código basadas en la marcha blanca.

- 🎉 HITO FINAL (31/05/2026): Go-Live. El sistema es oficial y la web para los alumnos es accesible.

Resumen Gráfico (Tipo Gantt simplificado)

| Mes | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Hito Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIC '25 | F1.1 | F1.1 | F1.1 | F1.1 | IA detecta y rastrea personas. |
| ENE '26 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | Filtro Frente/Espalda y lógicas complejas listas. |
| FEB '26 | F2.1 | F2.1 | F2.1 | F3.1 | App Windows con Excel completa. Compra Hardware. |
| MAR '26 | F3.1 | F3.2 | F3.2 | F3.2 | RPi optimizada y autónoma (Unidad prototipo). |
| ABR '26 | F4.1 | F4.1 | F4.1 | F5.1 | Servidor listo y recibiendo datos. Inicio Frontend. |
| MAY '26 | F5.1 | F5.2 | F5.2 | FIN | Instalación física de las 6 unidades. Web pública. |